## Лист1
Наименнование работы | Сентябрь | [5 empty] | Октябрь | [5 empty] | Ноябрь
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 25-30 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 25-30
Разработка концепции дизайна
Определение цветовой палитры | bar: Сентябрь 1-5
Разработка элементов бренда | bar: Сентябрь 1-5
Создание макетов дизайна | bar: Сентябрь 6-10 to Сентябрь 11-15
Презентация и корректировка | bar: Сентябрь 16-20
Реализация дизайна
Верстка макета | bar: Сентябрь 21-25 to Сентябрь 25-30
Адаптивная верстка | bar: Октябрь 1-5 to Октябрь 6-10
Тестирование и отладка дизайна | bar: Октябрь 11-15
Разработка системы управления сайтом (CMS)
Создание панели администратора | bar: Октябрь 16-20 to Октябрь 21-25
Реализация инструментов управления каталогом | bar: Октябрь 26-31 to Ноябрь 6-10
Остальные задачи
Написание документации | bar: Ноябрь 11-15
Тестирование всего проекта и отладка | bar: Ноябрь 16-20 to Ноябрь 21-25
Передача проекта заказчику | bar: Ноябрь 25-30
Общий срок разработки | Сентябрь 1-5: 91 день
Ответственный за этап | Сентябрь 1-5: Шапошникова А.Д.; Октябрь 1-5: Шапошникова А.Д.; Ноябрь 1-5: Шапошникова А.Д.
Исполнители | Сентябрь 1-5: Шугаева К.А.; Сентябрь 21-25: Даровский Д.И.; Ноябрь 11-15: Шапошникова А.Д.